## Sheet1
分段编号 | 分段尺寸 | 任务时间 | 下一工艺阶段 | 搭载节点 | 预舾装周期 | 涂装周期 | 总组周期 | 时间余量 | 当前位置 | 目标场地
1 | 小 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-24 | 9 | 8 | 7 | 7 | 曲面车间 | 预舾装车间
10 | 大 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-24 | 9 | 9 | 8 | 5 | T1112 | 堆场
100 | 大 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-24 | 10 | 7 | 8 | 6 | P6403 | 预舾装车间
101 | 大 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-24 | 10 | 10 | 7 | 4 | P6404 | 预舾装车间
102 | 大 | 2016-01-25 | 1 | 2016-02-24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 平直车间 | 堆场
103 | 小 | 2016-01-26 | 1 | 2016-02-24 | 7 | 10 | 9 | 3 | P6416 | 堆场
104 | 大 | 2016-01-27 | 1 | 2016-02-24 | 9 | 9 | 9 | 1 | P6412 | 堆场
11 | 大 | 2016-01-25 | 1 | 2016-02-17 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8号平台 | 堆场
106 | 大 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-13 | 10 | 7 | 8 | 5 | P6414 | 涂装车间
107 | 大 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-14 | 10 | 7 | 7 | 7 | P6415 | 涂装车间
108 | 小 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-15 | 9 | 9 | 9 | 4 | P6416 | 涂装车间
109 | 大 | 2016-01-24 | 1 | 2016-02-16 | 7 | 7 | 7 | 9 | P7101 | 涂装车间
138 | 大 | 2016-01-24 | 2 | 2016-02-18 | 8 | 10 | 9 | 6 | P7304 | 堆场
110 | 大 | 2016-01-26 | 2 | 2016-02-18 | 9 | 9 | 10 | 4 | P7102 | 堆场
111 | 大 | 2016-01-27 | 2 | 2016-02-19 | 9 | 10 | 10 | 3 | P7103 | 堆场
12 | 大 | 2016-01-24 | 2 | 2016-02-07 | 8 | 9 | 8 | 6 | T1114 | 总组平台
112 | 大 | 2016-01-24 | 2 | 2016-02-04 | 8 | 7 | 10 | 1 | P7104 | 总组平台
113 | 大 | 2016-01-24 | 2 | 2016-02-05 | 7 | 10 | 10 | 2 | P7105 | 总组平台
114 | 大 | 2016-01-24 | 2 | 2016-02-06 | 10 | 10 | 10 | 3 | P7107 | 总组平台
115 | 大 | 2016-01-24 | 2 | 2016-02-07 | 8 | 10 | 9 | 5 | P7108 | 总组平台
116 | 大 | 2016-01-25 | 2 | 2016-02-08 | 7 | 9 | 8 | 6 | P7109 | 总组平台
117 | 小 | 2016-01-26 | 2 | 2016-02-04 | 8 | 10 | 10 | -1 | P7115 | 总组平台
118 | 大 | 2016-01-27 | 2 | 2016-02-05 | 7 | 10 | 8 | 1 | P7114 | 堆场
119 | 小 | 2016-01-28 | 3 | 2016-02-06 | 8 | 9 | 7 | 2 | P7115 | 堆场
120 | 大 | 2016-01-24 | 3 | 2016-02-08 | 9 | 7 | 7 | 8 | P7116 | 堆场
121 | 大 | 2016-01-24 | 3 | 2016-02-09 | 9 | 9 | 9 | 7 | P7201 | 堆场
122 | 大 | 2016-01-24 | 3 | 2016-02-10 | 10 | 10 | 9 | 8 | P7202 | 堆场

## Sheet4
112 | P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.007
113 | P7105-P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.008
114 | P7107-R-总组平台 | 0.002
115 | P7108-P7107-R-总组平台 | 0.003
12 | T1114-T1108-T1102-T1101-R-总组平台 | 0.005
121 | P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7314-P7308-P7307 | 1.009
120 | P7116-P7304-P7308-P7314-R-T1101-T1102-T1108 | 1.007
122 | P7202-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-T1101 | 1.008
101 | P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.011
10 | T1112-T1106-T1805-R-P7314 | 2.004
100 | P6403-P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.012
1 | 曲面车间-R-预舾装车间 | 0.002
108 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-涂装车间 | 2.009
106 | P6414-P6206-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-涂装车间 | 2.011
107 | P6415-P6307-P6308-P6309-P6315-P6316-P6317-P6318-R-涂装车间 | 2.009
109 | P7101-R-涂装车间 | 0.002
116 | P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 0.004
102 | 平直车间-R-P7107 | 0.002
11 | 8号平台-R-T1125 | 0.002
117 | P7115-P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 1.005
103 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7107-P7108-P7109-P7110 | 3.012
110 | P7102-P7101-R-T1125-T1126 | 1.004
118 | P7114-P7113-R-P7101-P7102 | 0.004
104 | P6412-P6413-R-P6207-P6208-P6214 | 1.005
111 | P7103-P7109-P7108-P7114-P7113-R-T1801-T1102 | 1.007
119 | P7115-P7114-P7113-R-T1804-T1105 | 0.505
105 | P6413-R-P6207 | 0.002

## Sheet5
路段ID | 路口1 | 路口2 | 通行能力 | 实时占用情况
1 | 1 | 2 | 15 | 0
10 | 7 | 8 | 25 | 0
11 | 7 | 12 | 25 | 0
12 | 8 | 9 | 25 | 0
13 | 8 | 13 | 15 | 0
14 | 9 | 10 | 15 | 0
15 | 9 | 14 | 25 | 0
16 | 11 | 12 | 15 | 0
17 | 12 | 13 | 15 | 0
18 | 13 | 14 | 15 | 0
2 | 1 | 3 | 15 | 0
3 | 2 | 4 | 25 | 0
4 | 3 | 4 | 15 | 0
5 | 4 | 5 | 15 | 0
6 | 4 | 9 | 25 | 0
7 | 5 | 10 | 15 | 0
8 | 6 | 7 | 25 | 0
9 | 6 | 11 | 15 | 0

## Sheet6
堆场一ID | 堆场二ID | 堆场一与堆场二之间的距离
1 | 2 | 40
1 | 3 | 800
1 | 4 | 60
1 | 5 | 600
1 | 6 | 700
1 | 7 | 660
1 | 8 | 740
1 | 9 | 40
1 | 10 | 80
1 | 11 | 160
2 | 3 | 800
2 | 4 | 40
2 | 5 | 600
2 | 6 | 700
2 | 7 | 660
2 | 8 | 740
2 | 9 | 80
2 | 10 | 80
2 | 11 | 80
3 | 4 | 840
3 | 5 | 200
3 | 6 | 80
3 | 7 | 100
3 | 8 | 60
3 | 9 | 860
3 | 10 | 820
3 | 11 | 820
4 | 5 | 300
4 | 6 | 820
4 | 7 | 800
4 | 8 | 840
4 | 9 | 120
4 | 10 | 80
4 | 11 | 80
5 | 6 | 80
5 | 7 | 80
5 | 8 | 80
5 | 9 | 180
5 | 10 | 160
5 | 11 | 160
6 | 7 | 20
6 | 8 | 40
6 | 9 | 720
6 | 10 | 700
6 | 11 | 700
7 | 8 | 60
7 | 9 | 680
7 | 10 | 660
7 | 11 | 660
8 | 9 | 740
8 | 10 | 720
8 | 11 | 720
9 | 10 | 40
9 | 11 | 80
10 | 11 | 60

## Sheet8
|  |  |  | 分段编号 | 分段尺寸
112 | P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.007 |  | 1 | 小
113 | P7105-P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.008 |  | 10 | 大
114 | P7107-R-总组平台 | 0.002 |  | 100 | 大
115 | P7108-P7107-R-总组平台 | 0.003 |  | 101 | 大
12 | T1114-T1108-T1102-T1101-R-总组平台 | 0.005 |  | 102 | 大
121 | P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7314-P7308-P7307 | 1.009 | 0 | 103 | 小
120 | P7116-P7304-P7308-P7314-R-T1101-T1102-T1108 | 1.007 | 0 | 104 | 大
122 | P7202-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-T1101 | 1.008 | 0 | 105 | 大
108 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-涂装车间 | 2.009 |  | 11 | 大
106 | P6414-P6206-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-涂装车间 | 2.011 |  | 106 | 大
107 | P6415-P6307-P6308-P6309-P6315-P6316-P6317-P6318-R-涂装车间 | 2.009 |  | 107 | 大
109 | P7101-R-涂装车间 | 0.002 |  | 108 | 小
101 | P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.011 |  | 109 | 大
10 | T1112-T1106-T1805-R-P7107 | 2.004 | 0 | 110 | 大
100 | P6403-P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.012 |  | 111 | 大
1 | 曲面车间-R-预舾装车间 | 0.002 |  | 12 | 大
116 | P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 1.004 |  | 112 | 大
11 | 8号平台-R-T1125 | 0.002 | 0 | 113 | 大
102 | 平直车间-R-P7107-P7108-P7109-P7110 | 1.005 | 0 | 114 | 大
117 | P7115-P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 1.005 |  | 115 | 大
110 | P7102-P7101-R-T1125-T1126 | 1.004 | 0 | 116 | 大
103 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7314 | 2.009 | 1 | 117 | 小
118 | P7114-P7113-R-P7101-P7102 | 0.004 | 0 | 118 | 大
111 | P7103-P7109-P7108-P7114-P7113-R-T1801-T1102 | 1.007 | 0 | 119 | 小
104 | P6412-P6413-R-P6207-P6208-P6214 | 1.005 | 0 | 120 | 大
119 | P7115-P7114-P7113-R-T1804-T1105 | 0.505 | 2 | 121 | 大
105 | P6413-R-P6207 | 0.002 | 0 | 122 | 大

## Sheet10
112 | P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.007
113 | P7105-P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.008
114 | P7107-R-总组平台 | 0.002
115 | P7108-P7107-R-总组平台 | 0.003
12 | T1114-T1108-T1102-T1101-R-总组平台 | 0.005
121 | P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7314-P7308-P7307 | 1.009 | 0
138 | P7304-P7308-P7314-R-T1101 | 0.004 | 0
120 | P7116-P7304-P7308-P7314-R-T1125-T1126-T1127-T1128 | 0.008 | 0
122 | P7202-P7201-P7207-P7506-P7505-P7504-P7112-P7111-P7110-P7116-P7304-P7308-P7314-R-P7314-P7308-P7304 | 0.016 | 0
101 | P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.011
10 | T1112-T1106-T1805-R-P7314 | 2.004 | 0
100 | P6403-P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.012
1 | 曲面车间-R-预舾装车间 | 0.002
108 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-涂装车间 | 2.009
106 | P6414-P6206-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-涂装车间 | 2.011
107 | P6415-P6307-P6308-P6309-P6315-P6316-P6317-P6318-R-涂装车间 | 2.009
109 | P7101-R-涂装车间 | 0.002
116 | P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 0.004
102 | 平直车间-R-P7107 | 0.002 | 0
11 | 8号平台-R-T1125 | 0.002 | 0
117 | P7115-P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 1.005
103 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7107-P7108-P7109-P7110 | 3.012 | 2
110 | P7102-P7101-R-T1107-T1108 | 1.004 | 0
118 | P7114-P7113-R-P7101-P7102 | 0.004 | 0
104 | P6412-P6413-R-P6207-P6208-P6214 | 1.005 | 0
111 | P7103-P7109-P7108-P7114-P7113-R-T1125-T1126 | 1.007 | 0
119 | P7115-P7114-P7113-R-T1804-T1105 | 0.505 | 2
105 | P6413-R-P6207 | 0.002 | 0

## Sheet18
112 | P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.007 |  | 1.007 | 0
113 | P7105-P7104-P7103-P6215-P6214-P6208-P6207-R-总组平台 | 1.008 |  | 1.008 | 0
114 | P7107-R-总组平台 | 0.002 |  | 0.002 | 0
115 | P7108-P7107-R-总组平台 | 0.003 |  | 0.003 | 0
12 | T1114-T1108-T1102-T1101-R-总组平台 | 0.005 |  | 0.005 | 0
121 | P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7314-P7308-P7307 | 1.009 | 0 | 1.009 | 0
138 | P7304-P7308-P7314-R-T1101 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0
120 | P7116-P7304-P7308-P7314-R-T1125-T1126-T1127-T1128 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0
122 | P7202-P7201-P7207-P7506-P7505-P7504-P7112-P7111-P7110-P7116-P7304-P7308-P7314-R-P7314-P7308-P7304 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0
101 | P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.011 |  | 1.011 | 0
10 | T1112-T1106-T1805-R-P7314 | 2.004 | 0 | 2.004 | 0
100 | P6403-P6404-P6405-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-预舾装车间 | 1.012 |  | 1.012 | 0
1 | 曲面车间-R-预舾装车间 | 0.002 |  | 0.002 | 0
108 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-涂装车间 | 2.009 |  | 2.009 | 0
106 | P6414-P6206-P6205-P6211-P6217-P6216-P6215-P6214-P6208-P6207-R-涂装车间 | 2.011 |  | 2.011 | 0
107 | P6415-P6307-P6308-P6309-P6315-P6316-P6317-P6318-R-涂装车间 | 2.009 |  | 2.009 | 0
109 | P7101-R-涂装车间 | 0.002 |  | 0.002 | 0
116 | P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 0.004 |  | 0.004 | 0
102 | 平直车间-R-P7107 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0
11 | 8号平台-R-T1125 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0
117 | P7115-P7109-P7108-P7107-R-总组平台 | 1.005 |  | 1.005 | 0
103 | P6416-P6313-P7201-P7207-P7506-P7511-P7406-P7413-R-P7107-P7108-P7109-P7110 | 3.012 | 2 | 3.012 | 0
110 | P7102-P7101-R-T1107-T1108 | 1.004 | 0 | 1.004 | 0
118 | P7114-P7113-R-P7101-P7102 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0
104 | P6412-P6413-R-P6207-P6208-P6214 | 1.005 | 0 | 1.005 | 0
111 | P7103-P7109-P7108-P7114-P7113-R-T1125-T1126 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0
119 | P7115-P7114-P7113-R-T1804-T1105 | 1.005 | 4 | 0.505 | -0.5
105 | P6413-R-P6207 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0